## Planilha1
DESCRIÇÃO | STATUS | STATUS | DESCRIÇÃO | STATUS | STATUS
Efetuar o levantamento de requisitos | Concluído | 2025-05-02 | 1. Efetuar o levantamento de requisitos | Concluído | 2025-05-02
Arquitetar os sistemas | Concluído | 2025-06-06 | 2. Arquitetar os sistemas | Concluído | 2025-06-06
Desenvolver o backend | Concluído | 2025-09-08 | 3. Desenvolver o backend | Concluído | 2025-09-08
Desenvolver o frontend | Concluído | 2025-11-09 | 4. Desenvolver o frontend | Concluído | 2025-11-09
Realizar as adaptações e possíveis integrações | Concluído | 2026-02-25 | 5. Realizar as adaptações e possíveis integrações | Concluído | 2026-02-25
Validação e obtenção dos resultados parciais | 60% | 2026-03-03 | 6. Validação e obtenção dos resultados parciais | 85% | 2026-03-12
Documento da qualificação | 70% | 2026-03-05 | 7. Documento da qualificação | Concluído | 2026-03-05
Publicação de artigo | 50% | 2026-06-20 | 8. Publicação de artigo | 50% | 2026-06-20
Registro de software | 0% |  | 9. Registro de software | 10%
Documento da defesa | 0% |  | 10. Documento da defesa | 70%
| 0% |  | 11. Criação da apresentação da defesa | 25%
| 0% |  | 12. Apresentação da defesa | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%